附件

2008年度中央补助地方公共卫生专项资金

地方病防治项目技术实施方案

为做好2008年度中央补助地方公共卫生专项资金地方病防治项目，根据《2008年地方病防治项目管理方案》（下称管理方案），特制定本技术实施方案。

各省、自治区、直辖市要根据《管理方案》和本方案，结合当地实际情况，制定项目实施方案，并认真组织实施。

一、项目实施。

（一）燃煤污染型地氟病综合防治。

1．改炉改灶。

（1）目的。在我国燃煤污染型地方性氟中毒重点病区，落实以改炉改灶为主的综合防治措施，加快防治工作进程。

（2）选点原则。选取领导重视和群众有改善生活环境、提高健康水平的愿望，并能主动参与配合防治工作的病区县；优先选取病情重、人口相对集中的病区村，提倡整村推进改炉改灶。

（3）工作内容。

1）基线调查。在项目实施地区以自然村为单位组织开展基线调查，如果没有自然村，可以行政村或村民小组为单位，并将调查结果填入表2-1、2-2的相关栏目。

2）改炉改灶。在基线调查基础上，选定实施项目的病区范围，严格按照《管理方案》要求完成改炉改灶任务，逐户填写表2-3，并建立电子档案，由病区县统一保管，同时，将电子档案逐级报送中国疾病预防控制中心地方病控制中心（以下简称地病中心）。

负责招标采购的部门（单位）要对参与项目的炉灶生产厂家进行资质调查和论证，必须保证开展项目工作所需的炉灶及烟囱等配件符合质量要求。各项目省可根据实际情况，依照《政府采购法》，遵循公开、公平、公正和诚信的原则实行炉灶政府采购和统一配发；或经财政部门同意，项目组织实施部门和招标采购部门对市场上不同品质的合格炉灶进行限价，由项目户自行认购，经验收合格后，由财政部门将政府补贴资金直接补给合格项目户。无论采取何种方式，项目实施部门（单位）都要严格按规定的质量要求，组织实施和验收，严把质量关。

改炉改灶工作要在当地技术指导组或技术人员指导下进行，由受过培训的技工按照技术参数实施改良炉灶工程，确保降氟炉灶的质量。

在改炉改灶的同时，要对炉灶改良户进行正确使用和日常维护的技术培训，延长炉灶的使用寿命，最大限度地发挥改良炉灶的防病作用。

改良炉灶工程完成后，要逐户验收，并将验收结果填入表2-1、2-2的相关栏目。

3）健康教育。因地制宜地采取群众喜闻乐见的形式，通过广播电视等新闻媒体、举办培训班、开设中小学健康教育课、发放宣传画、张贴标语、人际传播等形式开展针对性较强的健康教育活动，使病区广大干部、乡村医生、教师、学生及居民了解高氟对人体健康的危害及有效防治措施，广泛动员病区居民主动参与防治工作，自觉改变不利于健康的生活习惯。

通过健康教育，使病区中、小学校的学生地氟病防治知识的知晓率达到90%，家庭户主的知晓率达到80%，炉灶的正确使用率达到95%。考核验收时，在每个项目村至少抽取15名成年人和30名儿童，进行防治知识知晓率测评。

在基线调查、健康教育干预及评估阶段，将健康教育活动开展情况及干预前后的相关信息填入表2-2、表2-4。

（4）基本技术要求。

1）炉灶设计原则。必须符合“安全、卫生、节能、经济、实用”的要求。

2）保证对热量的需要。要保证做饭、饲料加工、取暖等热量需求。热效率要高于旧式炉灶，节约燃料，上火快，可用火时间长。

3）符合安全卫生要求。降氟炉灶的修建必须符合农村有关建筑安全规范，不影响其他建筑构件与设施的安全，特别要注意符合安全防火要求。降氟炉灶能有效地将煤烟排出室外，避免煤烟所导致的室内空气污染。

4）降氟炉灶的结构要求。材质要坚固耐用、经济易得；炉（灶）体要严密不漏烟，有符合要求的排烟设施，烟囱一定要出屋，要有防雨、防倒风的烟囱帽。

5）改变能源结构。有条件的病区提倡采取改变能源结构的方式（如使用电、液化气等）进行改炉改灶，但必须保证项目户不再使用敞煤灶取暖、烹调、烘烤食物。
6）降氟炉灶技术参数。各项目省应结合本省情况，并参照中国疾病预防控制中心地方病控制中心“关于《降氟炉灶结构与材料的基本要求》的通知”（中地字〔2005〕1号文件），制定降氟炉灶技术参数，在此基础上，确定降氟炉灶验收标准。

2．防治现况调查。

（1）目的。进一步查清燃煤污染型地方性氟中毒的防治工作需求，为实现《全国重点地方病防治规划（2004－2010年）》目标，提供科学依据。

（2）调查范围。按照《管理方案》确定的调查省（区）及调查县数，在尚未落实改炉改灶工程的燃煤污染型地方性氟中毒病区县开展防治现况调查。

（3）调查内容。

1）氟斑牙检查。对所调查县的全部乡、村的8~12岁儿童进行氟斑牙患病情况检查，并将检查结果填入表2-5。

2）病区村基本情况调查。根据氟斑牙检查结果，对氟斑牙检出率大于30％的病区村，由经过培训的调查员组织村委会干部，逐户调查病区家庭生活燃煤情况、房屋结构、燃烧方式、主食构成、主食及辣椒干燥、储存方式等信息。同时，每村随机采集5户供人食用的玉米、辣椒存品进行氟含量测定。将入户调查结果和玉米、辣椒氟含量测定结果填入表2-6。

3）检查方法。氟斑牙诊断采用Dean’s法；食品中氟含量测定采用食物中氟化物测定方法（GB/T 5009.18或《地方性氟中毒防治手册》中的方法）。

（4）报送结果时限。各项目省须在6月30日以前，将现场调查结果（表2-5，表2-6）报送中国疾控中心地病中心；玉米和辣椒氟含量测定结果可于10月31日之前报送；中国疾控中心地病中心要于7月30前，向卫生部疾控局报送调查报告。

（二）饮水型地方性氟中毒监测。
1．目的。了解饮水型地方性氟中毒的病情动态和评价防治措施的落实效果，为及时调整防治策略提供科学依据。

2．抽样方法。各项目省按照国家《管理方案》安排的任务数量，采用单纯随机抽样的方法选择项目县，各项目县将所有病区村按病区分类，分成轻、中、重三类病区村，在上述3类病区村中，各随机抽取1个病区村，每个项目县共抽取3个病区村。以自然村为单位，对改水及改水工程运转情况、饮水氟含量、儿童氟斑牙和成人临床氟骨症进行调查。各项目省在项目县中随机抽取30%的项目县（不足1个县的抽取1个），每个县在所抽取的3个监测村中抽取1个村进行成人X线氟骨症检查。项目县如果没有自然村，可按行政村或村民小组为单位。每县可根据实际情况适当调整不同类型病区村的构成比例。

3．监测内容。

（1）饮水氟含量监测。调查监测村的户籍人口数、常住人口数、16岁以上常住人口数等人口学资料。如抽中的监测村为已改水病区村，则每村随机采集出厂水水样1份和末梢水水样3份，测定水氟浓度，计算末梢水平均值，并调查改水工程规模、运行情况、供水范围以及受益人口等信息；如抽中的监测村是未改水病区村，则在该村东、西、南、北、中5个方位随机采集5份水样，测定水氟浓度，计算平均值。结果填写表3-1。

（2）病情监测。

    1）儿童氟斑牙检查及尿氟测定。各监测村调查全部8~12岁儿童氟斑牙患病情况；每个年龄段随机选择6人，检测尿氟含量，共计30份。总数不足30人或各年龄层不足6人时，则全部检测尿氟含量。结果填写表3-2。

    2）成人临床氟骨症检查及尿氟测定。对各监测村全部16岁以上常住人口开展临床氟骨症检查，并随机检测20人份的（男女各半）尿氟含量。填写表3-3。

    3）成人X线氟骨症检查。对临床诊断的氟骨症患者进行X线拍片，拍片部位为小腿加膝关节和前臂加肘关节。阅片工作由省级统一完成。结果填写表3-4。

4．监测方法。采用生活饮用水标准检验方法非金属指标（GB/T5750.6）测定水氟；尿氟测定采用尿中氟化物的测定离子选择电极法（WS/T89）；氟斑牙诊断采用Dean’s法；临床和X线氟骨症诊断采用地方性氟骨症诊断标准（WS192）。

（三）饮水型地方性砷中毒病情监测。

1．目的。掌握饮水型地方性砷中毒的病区范围和病情。

2．抽样方法。各省（区）根据《管理方案》确定调查村数量，在已查明的饮水型砷中毒病区村和饮水砷含量大于0.15毫克/升的潜在砷中毒病区村（或水砷最高的村）进行地砷病病情调查。选取调查点时不考虑是否已落实防治措施，已有详尽病情资料的村可不调查。

3．监测内容。

（1）砷中毒患病情况调查。对调查村内连续居住半年以上的全部居民进行健康普查，根据调查对象的皮肤色素脱失、色素沉着、皮肤角化和皮肤癌表现者，诊断砷中毒病人。对于通过皮肤改变不能明确诊断的轻度病人，应进行周围神经损害检查和尿砷、发砷测定，以辅助诊断。填写表4-1。

每个调查村的普查率应不低于90%。已经掌握的有饮高砷水历史的居民户全部家庭成员必须进行病情调查。

（2）饮水砷含量测定。在分散式供水的调查村（或改水停用村），随机采集100处居民饮用水水样（水缸水），不足100处的全部采集，采集水样必须包括全部砷中毒患者家中的饮水；在集中式供水的调查村，采集出厂水水样1份，居民家中末稍水水样3份（水缸水），如果当地砷中毒病人家庭有改水前的生活饮用水水源，则对调查村的全部砷中毒病人家庭改水前的生活饮用水水源水进行砷含量检测。填写表4-2。

（3）病区判定与划分。依据每个调查点的砷中毒病人患病率、不同病情程度患病率，以及全部水样的平均值、大于0.05毫克/升水样的平均值，以病情优先原则，进行病区判定与划分，填写表4-3。

（4）建立砷中毒病人档案。各省、市、县根据调查的砷中毒病人信息建立砷中毒病人档案。

4．监测方法。

砷中毒病人诊断采用地方性砷中毒诊断标准（WS/T211）；饮水砷含量测定采用生活饮用水标准检验方法金属指标（GB/T5750.6）；病区判定与划分采用地方性砷中毒病区判定和划分标准（WS277）。

（四）碘缺乏病防治。

1．碘盐监测与消除碘缺乏病县级考核评估。

（1）目的。掌握我国防治碘缺乏病普及碘盐措施落实情况，以及全国县级实现消除碘缺乏病目标工作进程。

（2）方法。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团按照《全国碘缺乏病监测方案（试行）》（卫疾控发〔2007〕197号）及《实现消除碘缺乏病目标县级考核评估方案》（卫疾控发〔2008〕214号），开展碘盐监测与实现消除碘缺乏病目标县级考核评估工作。

2．碘缺乏病高危监测与应急补碘。

（1）目的。进一步加强碘缺乏病监测、预警体系建设，掌握我国碘缺乏病高危地区情况，为实施应急补碘提供具体范围，对碘缺乏病高危地区重点人群采取应急补碘措施。

（2）方法。各项目省和新疆生产建设兵团根据本年度和上年度碘缺乏病监测结果确定项目县，按照《全国碘缺乏病监测方案（试行）》（卫疾控发〔2007〕197号）开展碘缺乏病高危监测。按照《在碘缺乏病高危地区采取应急补碘措施的实施意见》（卫办疾控发〔2008〕71号）相关要求，重新确定应急补碘范围，对特需人群开展应急补碘工作。

3．省级实现消除碘缺乏病目标调查评估。

（1）目的。评估我国未实现和基本实现消除碘缺乏病阶段目标的8个省份及新疆生产建设兵团完成省级实现消除碘缺乏病阶段目标的工作情况。

（2）方法。各项目省和新疆生产建设兵团，按照《全国碘缺乏病监测方案（试行）》（卫疾控发〔2007〕197号）及《实现消除碘缺乏病目标县级考核评估方案》（卫疾控发〔2008〕214号）相关要求，开展省级实现消除碘缺乏病目标调查评估工作。

（五）大骨节病防治。

1．病情监测。

（1）目的。掌握儿童大骨节病新发情况，确定大骨节病活跃病区以及病情现状和消长趋势，为进一步采取防治措施提供科学依据。

（2）抽样方法。

1）监测县选择方法。根据《管理方案》的安排，各项目省依据近3年调查和监测资料，选择本省病情最重的病区县作为监测县，如果病情现况不清，可选择历史重病区县作为监测县。

2）监测点选择方法。在河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南7个项目省的监测县，每个监测县选择3个病区村作为监测点；在内蒙古、四川、西藏、陕西、甘肃、青海6个项目省的监测县，每个监测县选2个病区村作为监测点。

依据监测目的，将监测点分为一类监测点和二类监测点。

一类监测点：按已掌握的病情资料，将儿童X线阳性检出率进行排序，选择近3年来，7～12岁儿童X线检出率最高的自然村，优先选择7～12岁儿童X线检出率大于10%的病区村作为一类监测点。

二类监测点：选择多年来没有病情数据的历史重病村，或有线索的可疑活跃病村作为二类监测点。

一类监测点占各省全部监测点的1/3，二类监测点占2/3。但各省可依据病情，将两类监测点选择比例进行适当调整。
（3）监测内容。以自然村或行政村为监测点。收集监测点种植结构与主食构成及近3年防治措施落实等情况，填写表5-1。

对监测点7～12岁儿童进行临床检查、拍摄右手X线片。每个监测点检查人数不少于100人，不足100人时，另选临近的自然村补足，并以自然村为单位分别统计。统计临床Ⅰ度、II度、III度检出率；X线阳性检出率；干骺、骨骺、骨端、三联症检出率。汇总临床患病情况和X线检出情况，填写表5-2、5-3。

各项目省份要在3～4月间完成X线拍片，由省级或国家级专家组集体阅片。

（4）监测方法。按大骨节病诊断标准（GB16003）进行病例诊断。

2．重点病区实施预防性补硒。

（1）目的。在大骨节病未控制的低硒地区实施预防性补硒，预防儿童大骨节病病例新发。

（2）补硒干预。按照《管理方案》要求，选择大骨节病病区（优先选择重病区）相对集中的低硒地区，以县或乡为单位供应硒碘盐，补硒干预时间为1年。

    硒碘盐生产须在省级地方病防治机构指导下，由碘盐定点生产厂家加工，加工后的硒碘盐须经指定的检测部门检测合格后方可使用，确保硒碘盐的安全性。符合食品营养强化剂使用卫生标准（GB14880）的硒含量为3～5毫克/千克。

（3）硒碘盐监测。为了掌握补硒干预地区的硒碘盐覆盖情况与合格硒碘盐食用情况，在项目实施6个月时，开展硒碘盐监测。

1）选择监测村。在每个硒碘盐供应的县或乡，按东、西、南、北、中5个方位，每个方位选择一个病区村作为硒碘盐监测村，每个项目县或乡选择5个监测村。

2）盐中硒含量检测。每个监测村随机抽取10户家庭，每户采集盐样50克，进行盐中硒含量检测，计算硒盐覆盖率和居民户合格硒盐食用率。检测工作和效果评价由省级专业机构负责完成。填写表5-4、5-5。

    3）儿童发硒检测。硒盐供应6个月时，在监测村对7－12岁农业户儿童发硒含量进行检测，每个监测村随机抽取10名儿童，采集发样（枕部，距离发根2厘米之内，每份2克）进行硒含量测定。检测工作和效果评价由省级专业机构负责完成。填写表5-6、5-7。

（4）验收标准。实施本项目的地区补硒后必须满足以下要求：硒盐覆盖率大于95%；合格硒盐食用率大于90%；儿童发硒水平大于等于0.2微克/克，且小于等于0.55微克/克。

（5）检测方法。参考食品中硒的测定（GB/T5009.93）标准方法，进行盐中硒含量和发硒含量测定。

    3．病人治疗。

（1）目的。在大骨节病重病区，为贫困的大骨节病患者提供救治服务，缓解患者临床症状，改善生活质量，为科学防治成人大骨节病积累经验。

（2）治疗原则。主要采取缓解症状、改善关节功能的药物治疗，严禁滥服激素类药物，以免造成严重后果，本项目不安排手术治疗。
（3）治疗对象。按照大骨节病诊断标准（GB16003），在四川、西藏大骨节病病区选取I度重症或II、III度病例进行治疗。

   （4）治疗方法。项目省根据本省情况制定治疗实施方法和选择相应药物，并由具有临床执业医师资格的医务人员实施治疗。

   （5）临床疗效观察。各项目省按照附件1进行临床疗效观察，结果填入表5-8、5-9。

（六）克山病防治。

1．病情监测。

（1）目的。掌握全国克山病病情信息，为评价克山病的防控措施效果和调整克山病的防治策略提供科学依据。

（2）抽样方法。按照《管理方案》要求，在15个项目省的90个监测县中，依据近3年的调查和监测资料，选择本省病情最重的病区县作为项目县，原则上不与2007年度调查过的项目县重叠。每个项目县选择1个病区乡（其中贵州需完成2个病区乡），每个病区乡选择1个病区村进行病情监测。

1）对于已掌握病情的项目县（市），选择病情最重的1个村作为监测点。

2）对于不掌握病情的项目县，在病例搜索基础上，选择病情最重的村作为监测点（病例搜索未发现病人的县，选择历史病情最重的村）。病例搜索方法见附件2。

（3）监测内容。

1）病情调查。每个监测村至少调查650人的常住人口（不足时由临近病区村补齐），检诊率不低于80%。对全部调查对象进行临床检查和描记心电图，疑似克山病患者须拍摄X光胸片。统计调查点确诊的克山病病例，汇总克山病患者检出情况，计算受检人群慢型、潜在型克山病患者检出率，填写表6-1、6-2、6-3。如有急型、亚急型克山病新发病例，应及时报告上级主管部门，填写表6-1。

2）硒水平检测。每个调查点选择小于等于12岁男性儿童和男性成年人各10名，采集枕部（距离发根2厘米内，每份2克）发样测定硒含量，填写表6-4。

   （4）监测方法。按克山病诊断标准（GB17021）确诊克山病病例；参考食品中硒的测定（GB/T 5009.93）标准方法，进行发硒含量测定。

2．重点病区预防性补硒。

（1）目的。在克山病重病区实施预防性补硒，预防各型克山病病例新发。

（2）补硒干预。四川、甘肃、云南3个项目省，根据近年来发生亚急型克山病、慢型克山病以及“心源性猝死”等情况，确定补硒人群范围（农业人口），并进行为期1年的硒碘盐干预。

硒碘盐生产须在省级地方病防治机构的指导下，由碘盐定点企业生产加工，加工后的硒碘盐须经指定的检测部门检测合格后，方可使用，确保硒碘盐的安全性。硒碘盐中硒含量为3～5毫克/公斤，符合食品营养强化剂使用卫生标准（GB14880）要求。

（3）硒盐监测。为了掌握补硒干预地区的硒碘盐覆盖情况与合格硒碘盐食用情况，在项目实施6个月时，开展硒碘盐监测。

    1）选择监测村。以项目县为单位供应硒碘盐地区，每个项目县在东、西、南、北、中5个方位各选择一个病区村作为硒盐监测村，共选5个监测村。以项目乡为单位供应硒碘盐地区，每个乡在东、西、南、北、中5个方位各选择一个病区村作为硒碘盐监测村，每个项目乡选择5个监测村。

    2）盐中硒含量检测。每个监测村抽取10户家庭，每户采集盐样50克，进行盐中硒含量检测，计算硒盐覆盖率和居民户合格硒盐食用率。检测工作和效果评价由省级专业机构负责完成。填写表5-4、5-5。

    3）儿童发硒检测。硒碘盐供应6个月时，在监测村中选择小于等于12岁男童10名，采集枕部（距离发根2厘米之内，每份2克）发样，进行硒含量测定。检测工作和效果评价由省级专业机构负责完成。填写表6-4、5-7。

（3）验收标准。实施本项目的地区，补硒后须满足以下要求：硒盐覆盖率大于95%；合格硒碘盐食用率大于90%；儿童发硒平均水平大于等于0.2微克/克且小于等于0.55微克/克。

（4）监测方法。参考食品中硒的测定（GB/T5009.93）标准方法，进行盐中硒含量和发硒含量测定。

3．患者治疗。

（1）目的。在克山病重病区，为贫困的克山病患者提供救治服务，改善患者生活质量，为治疗克山病患者积累经验。

（2）患者选择。内蒙古、山东、四川和甘肃4个项目省根据调查资料，将经过临床医生确诊的克山病患者确定为治疗对象，危重病人除外，结果填入表6-5。

（3）治疗原则。由当地卫生行政部门组织医疗卫生机构的专家共同制定治疗方案，由具有临床执业医师资格的医务人员施治，主要采用改善心脏功能的利尿剂、转换酶抑制剂、β受体阻断剂、强心剂或血管扩张剂等药物治疗。 

（4）疗效观察。用药6个月后，依据克山病疗效判定标准（WS/T 209）进行疗效观察，结果填入表6-5。

（5）建立病例档案。对治疗对象进行临床检查，确定治疗方案，建立病人档案（电子档案从http：//www. hrbmu.edu.cn/ crcfedc/index.htm下载）。

（七）健康教育。

1. 目的。普及相关地方病防治知识，增强病区人群的防病意识，促进不良生活行为和习惯的改变。

2．范围与目标人群。

（1）范围。按照国家《管理方案》的任务安排，结合本省的地方病病种及其防治工作实际，选择病情较重、偏远地区的县，作为健康教育项目县。大众传播要覆盖整个项目县；在每个项目县按病种选择3个项目乡（如果一个乡有2种以上地方病，可以重复选择），每个乡在中心小学校4~6年级的班级开展健康教育活动；在上述项目乡，每乡选择3个村，开展社区健康教育活动。
（2）目标人群。一级目标人群为4~6年级学生和家庭主妇；二级目标人群为乡村干部、乡村医生、小学教师、碘盐销售人员、水站管理人员和改炉改灶技工。

3．干预内容与方法。

   （1）基线调查。根据病种，在每个项目乡的中心小学校随机抽取5年级1个班的30名学生，完成表7-1至7-5的答卷调查（人数不足时，可从邻近班级或上年级学生中补足）；并根据病种，在每所项目学校所在地随机抽取15名家庭主妇，完成表7-6至7-10的问卷调查。将基线问（答）卷统计结果填入表7-11。

   （2）健康教育材料制作。省级执行项目的机构负责设计制作相关病种的健康教育传播资料（如：宣传防治地方病科普知识的VCD或DVD光盘、公益广告、小学健康教育手册、防治地方病核心知识折页等），并逐级下发。
   （3）活动形式。县级项目执行机构协调广播、电视、报刊等媒体，在项目县辖区播放有关地方病防治知识的科普片和公益广告3次，宣传报道防治地方病的知识、策略和措施等信息2次以上；协调和配合教育部门在项目乡小学校4~6年级按病种上好1节地方病防治知识健康教育课，要求目标学生结合教学内容写1篇作文，并把所学到的相关知识传递给家庭成员；由村医组织项目村的家庭主妇开展1~2次相关地方病防治知识的培训；在每个项目乡政府、村委会所在地张贴或悬挂相关地方病防治知识的标语2幅，在项目乡卫生院开设2~3期专题宣传栏，在村卫生所（室）张贴宣传画；利用“赶集日”在项目乡开展2~3次健康咨询活动。将上述健康教育活动情况填入表7-12。

    4．项目评估。

   （1）评估方法。项目实施结束后，在每所项目小学校随机抽取5年级1个班的30名学生进行答卷调查（人数不足可从邻近班级或上年级补足），在每所项目小学校所在地抽取15名家庭主妇进行问卷调查。将评估问（答）卷统计结果填入表7-13。各病种健康教育知识问（答）卷的第1题、第2题和第3题用于计算知晓率；健康教育知识问（答）卷的第4题、第5题用于了解知识途径等情况，不用于计算知晓率。

   （2）控制指标。小学4年级以上学生及家庭主妇地方病防治知识的知晓率要达到80%以上。
（八）人员培训。

1．项目实施培训。

（1）目的。通过培训，使项目执行者理解、掌握《管理方案》和本方案，能够正确填报相关工作表格。

（2）培训对象。省、市、县、乡的相关行政和业务人员。

（3）培训内容。国家下发的《管理方案》和本方案、各地制定的实施方案、为实施项目需要补充的相关知识和技能。

（4）培训方法。采取集中办班的方式逐级开展培训，关键要做好县乡级项目执行层面人员的培训，确保项目执行进度和完成质量。

2．专业人员岗位培训。

   （1）目的。为促进地方病防治工作规范、有序的开展，全面提高地方病防治专业队伍素质，使其具备组织开展地方病防治工作必备的专业知识和技能。本项目重点加强县级专业骨干培训，强化师资队伍建设。
   （2）培训对象。县级地方病防治管理、专业技术骨干及师资。

   （3）培训内容。流行病学现场调查技术、疾病监测理论与实践、项目管理、信息统计与分析、地方病诊断与实验室检测技术，以及相关法律、法规、标准和疾病控制技术规范等实用知识与技能。

   （4）培训时间。每期培训班培训时间原则上不少于5天，40学时。

（5）培训方法。各项目省根据所辖地区地方病流行状况，开展县级地方病专业人员岗位培训，按照培训内容设立不同种类培训班。采取互动式教学方式，要求理论与现场实践相结合，以案例分析为重点，强化专业技能训练，提高学员实际分析问题和解决问题的能力。

流行病学现场调查、监测方法、数据管理与分析等实用技术培训，既要注重理论学习，又要充分结合实际案例开展教学；地方病诊断技术、技术标准等培训，要注重与现场实际相结合，确保培训效果；地方病实验室检测技术培训要安排在实验室进行，通过演示和实际操作，掌握各种样品检测方法。

培训结束后，各项目省要对学员掌握培训知识情况进行测评，统计培训测评合格率，建立培训档案，包括：培训会议通知、培训教材、教学计划、日程安排、考试试卷、学员成绩单、学员反馈意见、培训班总结和学员考勤登记表等，填写表8-1、8-2、8-3。

（九）能力建设。

1．地方病防治现场工作设备建设。

根据《管理方案》的安排，项目省负责将县级防治机构采购的便携式X光机和心电图机的生产商、型号、价格及分配数量等信息，填入表9-1；负责将地市级地方病防治机构采购的B超和尿碘检测设备的生产商、型号、价格及分配数量等信息，填入表9-2。B超仪采购前，项目省应与地病中心碘缺乏病所协商，确定仪器的型号、技术参数。

2．加强独立地方病防治机构和重点省份的能力建设。

山西、内蒙古、吉林、山东、云南、陕西、贵州、西藏、青海和新疆等10个省份和地病中心，可根据工作需要确定采购的仪器设备品目。仪器设备配置到位后，将仪器设备名称、生产商、主要技术指标、型号、价格及数量等信息，填入表9-3。

    二、督导检查和验收
（一）在项目执行过程中，各项目省（区、市）须组织有关专家和项目管理人员定期进行督导；当年度项目结束时，开展验收工作。

（二）卫生部将对项目执行进度、中央资金分配及使用情况、配套资金落实情况、项目实施效果等，适时组织开展各地自查及现场督导、评估和验收。

    三、质量控制
（一）各项目省要组织做好项目实施的逐级培训工作，特别要加强对县、乡级有关人员的技术培训，使项目实施人员理解和掌握实施方案及相关工作表格，具备开展项目实施工作的专业知识和技能。

（二）调查样品采集均应严格按随机抽样的原则，使其具有代表性，符合卫生检验要求。通过空白实验、标准物测定或加标回收实验、平行样分析等进行实验室质量控制。

（三）各项指标的调查、检测和记录，必须严格统一使用本方案制定的表格，杜绝缺项和漏项，各级调查人员要认真填写、仔细核对，保证表格填报内容准确无误。数据资料统一采取Epi info软件管理，数据录入采用双盲录入，确保录入数据的准确、可靠。
    四、资料管理与上报
（一）建立技术档案。

通过完善制度、规范管理，进一步加强项目资料管理和利用，确保项目档案资料的准确性、系统性和完整性。档案内容包括：项目文件、实施方案、培训材料、项目进展报告、中期督导报告、现场调查与实验室检测结果、病情与防治措施落实情况、经费使用情况、项目工作总结、技术报告及原始数据库等资料。
（二）资料与数据上报。
各项目省要按期收集、整理项目启动、培训、实施、督导、验收和总结阶段的相关管理文件和技术资料。在项目实施过程所形成的管理文件、督导报告、工作总结等，要及时报送卫生部疾病预防控制局；所形成的相关技术方案、督导报告、各子项目技术报告和调查数据、工作总结等资料，按要求及时报送中国疾病预防控制中心地方病控制中心。

 本方案有关的数据库录入格式和相关资料将公布在中国疾病预防控制中心地方病控制中心网站上，请各有关单位自行下载。网站地址：http：//www. hrbmu.edu.cn/ crcfedc/index.htm。

表1  项目时间进度表

	活动内容
	完成时间

	1. 下发项目技术方案
	2009年2月

	2. 制定项目实施方案
	2009年2～3月

	3. 开展人员培训及项目实施相关准备
	2009年3～4月

	4. 项目实施、督导
	2009年4～9月

	5. 资料汇总分析，撰写工作报告，有关材料上报卫生部，项目进展情况、技术报告及原始数据电子版报送中国疾病预防控制中心地方病控制中心
	2009年10月

	6. 项目完成情况评估验收
	2009年11～12月


表2-1  燃煤污染型地方性氟中毒病区综合防治项目村级表

          省     市     县      乡      行政村

	自然村名
	户数
	人口数
	≥16岁人数
	8-12岁儿童数


	开始烧煤时间

(何年)
	炉灶使用习惯
	8-12岁儿童氟斑牙人数
	≥16岁氟骨症人数
	全村原改炉灶情况
	全村新改炉灶情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	原改炉灶户数
	原改炉户数
	原改灶户数
	原改炉灶正确使用户数
	原改炉灶实际受益人口数
	新改炉灶户数
	新改炉户数
	新改灶户数
	新改炉灶检查验收户数
	新改炉灶检查验收合格户数
	新改炉灶检查验收正确使用户数
	新改炉灶实际受益人口数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：炉灶使用习惯：以炉为主填1，以灶为主填2，炉灶混使用填3。

填表单位(公章)：                填报日期：

填表人：



       审核人： 

表2-2  燃煤污染型地方性氟中毒病区综合防治项目汇总表

         省        市

	县  名
	全县总村数
	全县总户数
	全县总人口数
	病区总村数
	病区总户数
	病区总人口数
	项目实施地区8-12岁儿童氟斑牙人数
	项目实施地区氟骨症人  数
	全县项目实施地区原改炉灶情况
	全县新改炉灶情况
	健康教育情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	原改炉灶户数
	原改炉户数
	原改灶户数
	原改炉灶正确使用户数
	原改炉灶实际受益人口数
	新改炉灶户数
	新改炉户数
	新改灶户数
	新改炉灶检查验收户数
	新改炉灶检查验收合格户数
	新改炉灶检查验收正确使用户数
	新改炉灶实际受益人口数
	健康教育前问卷抽查学生人数
	健康教育前学生防治知识知晓率（%）
	接受健康教育学生人数
	健康教育后问卷抽查学生人数
	健康教育后学生防治知识知晓率（%）
	健康教育前问卷抽查成人人数
	健康教育前成人防治知识知晓率（%）
	接受健康教育成人人数
	健康教育后问卷抽查成人人数
	健康教育后成人防治知识知晓率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位(公章)：


填报日期：

填表人：



审核人：

表2-3  改炉改灶登记表

           省       市       县      乡      行政村

	自然村名
	户主姓名
	家庭人口数（人）
	改炉灶情况（户）

	
	
	
	新改炉
	新改灶
	新建烟囱
	维修

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：改炉灶情况（户）：“是”填1，“不是”填0。

填表单位(公章)：                填报日期：

填表人：
                       审核人：
表2-4  燃煤污染型地方性氟中毒健康教育活动统计表

	省份
	活动

顺序号
	活动方式
	覆盖范围（个）
	受教育人数（人）

	
	
	
	县数
	乡数
	村数
	学生数
	成人数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1. 活动方式填1-8，1、广播、电视、报纸，2、培训班、会议，3、入户访谈，4、中小学生健康教育课，5、作文比赛，6、宣传画、标语、黑板报，7、文艺演出，8、其他。

2. 每进行一次健康教育活动填写一行。

填表单位(公章)：


填报日期：           
填表人：




审核人：           
表2-5  儿童氟斑牙调查表

       省       市      县     乡      行政村       自然村（组）

	姓名
	性别
	年龄
	氟斑牙诊断结果（Dean’s法）
	缺损

	
	
	
	正常
	可疑
	极轻
	轻
	中
	重
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位(公章)：



填报日期：           
填表人：




审核人：           
表2-6  燃煤污染型地方性氟中毒流行因素调查表

      省     市     县    乡     行政村      自然村（组） 常住人口（人）：     
	户主姓名
	门牌号
	燃料结构
	房屋结构
	厨卧是否分开
	燃煤方式
	主食结构
	干燥方式
	储存方式
	含氟量（mg/kg)

	
	
	
	
	
	台灶
	铁炉
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	是否使用
	是否密闭燃烧
	烟囱是否出屋
	是否使用
	是否密闭燃烧
	烟囱是否出屋
	
	玉米
	辣椒
	玉米
	辣椒
	玉米
	辣椒

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1. 常住人口：是指每年在当地居住6个月以上的居民；
      2. 燃料结构：燃煤填1，柴草填2，用电填3，沼气填4，液化气填5；

      3. 房屋结构：草房填1，木板房填2，石墙房填3，砖混房填4；

      4. 厨卧是否分开、燃煤方式等内容：是填1，否填0；
      5. 燃煤方式相关内容：是填1，否填0；
      6. 主食结构：以玉米为主填1，以大米为主填2，以小麦为主填3；

      7. 干燥方式：敞灶烘烤填0，密闭干燥填1，自然晾晒填2；

      8. 储存方式：密闭保存填1，非密闭保存填0。

填表单位(公章)：             填报日期：           
填表人：                    审核人：           

表3-1  防治措施落实情况调查表

          省        市       县
	乡
	行政村
	自然村（村民小组）
	户籍人口数
	常住人口数
	16岁以上常住人口数
	已改水村集中式供水情况
	未改水村水氟测定结果（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	建井时间
	工程规模
	工程运转情况
	改水工程供水范围（村数）
	改水工程受益人口数（人）
	水氟测定结果（mg/L）
	东
	西
	南
	北
	中
	均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	出厂水
	末梢水1
	末梢水2
	末梢水3
	末梢水均值
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1. 常住人口数：指每年在当地居住6个月以上的人口数。

      2. 建井时间：指工程竣工时间，如1998年。

3. 工程规模：大型集中供水（日供水在1000m3及以上或供水人口在1万人及以上）填1；农村小型集中供水（日供水在1000m3以下或供水人口在1万人以下）填2。

4. 工程运转情况：正常供水（除正常检修外，一年所有时间每天都能按时供水）填1；间歇供水（一年只有部分时间每天能按时供水）填2；

报废（完全停止供水）填3，并按未改水村处理。

填表单位（公章）：

                                                        填报日期：

填表人：




               审核人： 
表3-2  儿童氟斑牙检出情况

          省        市       县        乡         行政村            自然村
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	氟斑牙诊断结果（Dean’s法）
	缺损
	尿氟值（mg/L）

	
	
	
	
	正常
	可疑
	极轻
	轻
	中
	重
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（公章）：                    填报日期：

填表人：                             审核人： 
表3-3  成人临床氟骨症调查表

             省           市            县            乡          行政村               自然村  

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	诊断依据
	诊断结果
	尿氟值（mg/L）

	
	
	
	
	轻度标准
	中度标准
	重度标准
	
	

	
	
	
	
	颈、腰和四肢大关节持续性休息痛（3个以上部位），不受季节、气候变化影响
	关节僵硬
	上肢屈曲
	屈肘搭肩困难
	摸对侧耳廓困难
	上举180°困难
	摸对侧肩胛下角困难
	下蹲困难
	脊柱僵硬
	驼背
	肘膝关节变形
	瘫痪
	正常
	轻度
	中度
	重度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1．轻度：指颈、腰和四肢大关节持续性休息痛症状（3个以上部位），不受季节、气候变化影响，可伴有肢体抽搐、麻木，关节晨僵，腰部僵硬。

2．中度：除上述关节疼痛症状外，伴有颈、腰、上肢、下肢关节运动功能障碍体征，生活、劳动能力降低。
3．重度：严重的颈、腰、上肢、下肢关节运动障碍，肢体变形，生活、劳动能力显著降低或丧失，瘫痪。
4．在诊断依据和诊断结果相应栏下的格内用 “√”标注检查结果。

填表单位（公章）：

填报日期：

填表人：




审核人： 
表3-4  成人X线氟骨症调查表

            省          市          县           乡           行政村               自然村

	临床检查编号（同表3-3一致）


	姓名
	性别
	年龄
	诊断依据
	诊断结果

	
	
	
	
	轻度标准
	中度标准
	重度标准
	

	
	
	
	
	砂砾样或颗粒样骨结构、骨斑


	骨小梁变细、稀疏、结构紊乱、模糊
	单纯长骨干骺端硬化带并有前臂骨周软组织轻微骨化
	单纯长骨干骺端硬化带并有小腿骨周软组织轻微骨化
	挠骨嵴增大、边缘硬化、表面粗糙
	前臂骨间膜钙化呈幼芽破土征
	小腿骨间膜钙化呈幼芽破土征
	骨小梁结构粗密、细密、粗布状骨小梁
	普遍性骨疏松并有前臂骨间膜骨化
	普遍性骨疏松并有小腿骨间膜骨化
	干骺端骨小梁结构明显紊乱、模糊并旋前圆肌附着处骨皮质松化
	肌腱、韧带附着处明显骨化
	明显的骨质硬化、骨质疏松或骨质软化并有前臂或小腿骨间膜骨化
	多处骨周软组织明显骨化
	肘曲伸肌腱明显骨化并骨周软组织骨化
	大关节明显退行性改变并骨周软组织骨化
	破毯样骨小梁或棉絮样骨结构、皮质骨松化、密度增高伴骨变形
	正常
	轻度
	中度
	重度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：在诊断依据和诊断结果相应拦下的格内用 “√”标注检查结果。

填表单位（公章）：




填报日期：

填表人：




审核人：

表4-1  饮水型地方性砷中毒病情调查登记表

             省          县         乡         村        自然村（组）

	序号
	户主 姓名
	姓名
	性别
	出生年份
	历史最高饮水砷含量（mg/L)
	皮肤角化
	色素脱失
	色素沉着
	周围神经损害
	尿砷

含量(mg

/L)
	发砷

含量
(mg/

kg)
	诊  断
	有诊断依据的其他疾病
	调查时间(年份)

	
	
	
	
	
	
	正

常
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	正常
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	正常
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	
	
	
	正常
	可疑
	轻度
	中度
	重度
	皮肤癌
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明： 1．皮肤角化、皮肤色素沉着、皮肤色素脱失，符合的填1、不符合的填0。

2．诊断按《地方性砷中毒诊断标准》WS/T211进行，符合的项目填1，不符合填0。

3．对于不能确切诊断为轻度的病人，填写周围神经损害、尿砷、发砷等的检查结果。

4．有诊断依据的其他疾病是指县级以上医疗机构的诊断结果。
填表单位（公章）：




填报日期：

    填表人：



                                              审核人：

表4-2  地方性砷中毒病情调查村水砷测定结果登记表
       省       市       县       乡       村       自然村（组）
	户主姓名/供水点名称
	供水方式
	供水点建成年份
	水源类型
	水井深度(米)
	砷浓度(mg/L)
	改水工程

	
	
	
	
	
	现饮用水
	原饮用高砷水
	改水年份
	规模
	运转情况
	出厂水

砷浓度（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1. 户主姓名/供水点名称：在居民家中采集的水样填户主姓名；在其他地点采集的水样填供水点名称；

2. 供水方式：分散式填1、集中式（自来水）填2。

3．水源类型：压把井填1、井水填2、河水填3、泉水填4、其它填5；

4．工程规模：大型集中供水（日供水在1000m3及以上或供水人口在1万人及以上）填1；农村小型集中供水（日供水在1000m3以下或供水人口在1万人以下）填2。

5．工程运转情况：正常供水（除正常检修外，一年所有时间每天都能按时供水）填1；间歇供水（一年只有部分时间每天能按时供水）填2；报废（完全停止供水）填3，并按未改水村处理。

填表单位（公章）：                         填报日期：

    填表人：                                  审核人：

表4-3  调查点病区病情程度判定汇总表

       省       市       县       乡       村       自然村（组）

	户籍人口数（人）
	常住人口数（人）
	病情检查
	总水样砷含量平均值(mg/L)
	＞0.05mg/L水样砷含量平均值(mg/L)
	历史最高水砷含量 (mg/L)
	病区程度

	
	
	检查

人数

（人）
	可疑

人数

（人）
	轻度

人数

（人）
	中度

人数

（人）
	重度

人数

（人）
	患病率（%）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：常住人口数是指每年在当地居住6个月以上的人口数。

填表单位（公章）：                         填报日期：

       填表人：                                  审核人：     

表5-1  大骨节病调查点基本情况调查表

          省（区）          县(市)         乡（镇）         村

[建村年代]       现户数:      常住人口数:       7~12岁人口数:     就读学校:       

[大骨节病病史]发现年代:           最重年代:          

[近三年人均收入]      年:       ；      年:      ；      年:       

[近三年耕种情况（亩）[总耕地面积:             

     年 水稻:      小麦:      青稞:       玉米:        经济作物:       

  
     年 水稻:      小麦:      青稞:       玉米:        经济作物:       

         年 水稻:      小麦:      青稞:       玉米:        经济作物:       
[近三年主食]      年 主食品种:       平均自产比例:      % 平均购入比例:      %

     年 主食品种:       平均自产比例:      % 平均购入比例:     %
                   年 主食品种:       平均自产比例:      % 平均购入比例:      %

[退耕还林（亩）]计划数:               ；已完成数:         
[改种经济作物（亩）计划数:            ；已完成数:         

[是否补硒] 是         ；否        
             补硒时间：            

调查村所在县:

病区乡数        ；病区自然村数:        ；  病区村人口数:         

近三年防治措施落实情况：

[病区换粮]
换粮村数:        ；换粮种类:       ；换粮方式:       ；换粮比例:       ； 

[病区补硒]
补硒方法:        ；补硒对象:        ；补硒村数:        ；受益人口：        ；

[搬 迁]计划搬迁村数:        ；户数:        ；人口数:        
已完成村数:        ；户数:        ；人口数:        
[易地育人]计划村数:        ；学生人数:        ；迁移地点:        
            已完成村数:        ；学生人数:        ；迁移地点:        

说明：1. 不要有空项，如该措施未进行，则填写“无”。

      2. 常住人口：是指每年在当地居住6个月以上的居民。
填表单位（公章）：



                 填报日期:

填表人：




                     审核人：
表5-2  7～12岁儿童大骨节病临床及X线检查结果登记表

       省       县         乡         行政村         自然村       一类监测点/二类监测点
	序号
	X线

编号
	姓名
	性别
	年龄
	临床诊断
	X线诊断

	
	
	
	
	
	正常
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	正常
	干骺端
	骨骺
	骨端
	腕骨
	三联征

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：“一类/二类监测点”处属于何种监测点，则在相应位置打“√”。临床诊断一栏在相应位置打“√”。X线诊断一栏在相应位置打“√”。
填表单位（公章）：



                     填报日期:

填表人：




                         审核人：

表5-3  7～12岁儿童临床检查及X线检查结果汇总表
            省
	序号
	县
	乡
	行政村
	自然村
	监测点

类别
	调查人数
	临床检查（人）
	X线检查（人）

	
	
	
	
	
	
	
	临床阳性人数
	临床阳性率%
	Ⅰ度检出人数
	Ⅰ度检出率%
	Ⅱ度检出人数
	Ⅱ度检出率%
	Ⅲ度检出人数
	Ⅲ度检出率%
	X线阳性人数
	X线阳性率%
	干骺端阳性人数
	干骺端阳性率

%
	骨端阳性人数
	骨端阳性率%
	三联征阳性人数
	三联征阳性率%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：监测点类别栏一类监测点填1，二类监测点填2。
填表单位（公章）：



                     填报日期:

填表人：




                          审核人：

表5-4  预防性补硒项目硒碘盐含硒量检测结果

         省           县          乡          村   采样时间：     年    月   日
	采样编号
	户主姓名
	盐硒含量（mg/kg）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：硒碘盐干预6个月时，填写此表。
填表单位（公章）：                     填报日期:

填表人：                              审核人：

表5-5  预防性补硒项目硒碘盐含硒量检测结果汇总表

            省
	序号
	县名
	乡名
	村名
	硒碘盐干预6个月时

	
	
	
	
	采样数（份）
	盐硒含量3~5mg/kg样品数
	硒含量均值(mg/kg)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填表单位（公章）：                     填报日期:

填表人：                              审核人：
表5-6  预防性补硒项目发样硒含量检测结果

         省         县         乡         村             采样时间：     年    月   日
	序号
	硒碘盐干预6个月时

	
	姓名
	性别
	年龄
	户主姓名
	发硒含量（μg/g）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表单位(公章)：                    填报日期:

填表人：                            审核人：

表5-7  预防性补硒项目发样硒含量检测结果汇总表

            省
	序号
	县名
	乡名
	村名
	硒碘盐干预6个月时

	
	
	
	
	采样数（份）
	发硒含量大于等于0.2μg/g且小于等于0.55微克/克的样品数
	硒含量均值(μg/g)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填表单位(公章)：                    填报日期：

填表人：                            审核人：
表5-8  成人大骨节病药物治疗观察情况登记表

            省            县            乡              治疗时间            月

	序号
	村屯名称
	姓名
	性别
	年龄
	临床诊断
	治疗药物名称
	疗效观察

	
	
	
	
	
	I
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	无效
	有效

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1. 此表为参照表，各项目省可根据各自的具体情况，制定各自的疗效判定标准，也可使用“骨关节炎WOMAC指数”进行疗效判定，但是，一定是原始登记表；

2. 治疗时间：是指治疗了多长时间；

3. 临床诊断：按“GB16003大骨节病诊断标准”，并在所属栏内在相应位置打“√”；

4. 疗效观察：在相应位置打“√”。

填表单位(公章)：               填报日期：

填表人：                       审核人：
表5-9  成人大骨节病治疗观察情况汇总表

            省

	序号
	县名
	乡名
	村名
	药物名称
	临床诊断

	
	
	
	
	
	Ⅰ度
	Ⅱ度
	Ⅲ度

	
	
	
	
	
	 治疗

人数
	无效

例数
	无效

率%
	有效

例数
	有效

率%
	治疗

人数
	无效

例数
	无效

率%
	有效

例数
	有效

率%
	治疗

人数
	无效

例数
	无效

率%
	有效

例数
	有效

率%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：临床诊断按“GB16003大骨节病诊断标准”。

填表单位(公章)：               填报日期：

填表人：                       审核人：
表6-1  克山病调查体检表
            省            县                           编号：

	姓名            男   女      
	现住：       乡       村   老户   新户

	民族            年龄：   周岁  属相：

来本地      年         本地生：是   否
	由何地来：      省        县

家中总人口数      家中年总收入      元

	既往史：

	本人克山病史：无                         家属克山病史：无                      

	其他病史：无                                             儿童胎次              

	体征：

	血压            mmHg（毫米汞柱）  

	肺：无改变       可闻及 干啰音   湿啰音              

	心：第五肋间左锁中线内  上  外      厘米  增大  正常  可疑         心率      次/分

	心音：纯   杂音         区         期        样        级     第三音  有  无  强

	奔马律  无  有               心律  整齐  不齐              期前收缩        次／分

	其他：                                                            

	心尖区－音  低弱  亢进  正常

	肝：不肿大  肿大锁中线肋缘下      厘米剑突下      厘米  压痛  硬  中  软  钝  锐

	脾：不肿大  肿大      腹水：有  无        浮肿：无  全身  面部  下肢

	其他：                                                              

	签名：            

	心电图：正常

	签名：            

	超声心动图：正常
签名：            

	X线：正常  普大  中大  轻大     左四弓延长  三角形  无力状  张力低  搏动弱

	肺门阴影：正常  增大  模糊        肺纹理  增强  减弱    

	心胸比率：         

	诊断：

	签名：            

	判定：1.克山病        型      级    

	2.  健康       3.               4.                 5.          

	签名：            

	


填表单位（公章）：



                     填报日期：
填表人：




                         审核人：

表6-2  克山病病例登记表

            省            县                                                                         年    月
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	现住址
	联系电话
	有无克山病史
	心电有无改变
	心功能分级
	心胸比例
	克山病分型
	诊断医生
	诊断医生单位
	省级核实结果

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1. 序号栏填写格式“XXXXXX-XXX”，前六位为县的国家行政区划编码，“-”后数字为病例序号。

2. 现住址填写患者所在乡村。

3. 心功能分级：Ⅰ级填写1，Ⅱ级填写2，Ⅲ级填写3，Ⅵ级填写4。

4.心胸比例：填写心胸比具体数值，保留2位小数。

5. 省级核实结果栏填写核实诊断结果：不诊断为克山病填否，诊断为克山病则填写急型克山病、亚急性克山病、慢型克山病、潜在型克山病。

	表6-3  克山病患者检出情况统计表

        省         市        县          乡            

	村名
	户籍人口数（人）
	常住人口数（人）
	检查人数
	潜在型（例）
	潜在型检出率（%）
	慢型（例）
	慢型检出率（%）
	总病人（例）
	总检出率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    说明：常住人口数栏指每年在当地居住6个月以上的人口数。

填表单位（公章）：



                     填报日期：
填表人：




                         审核人：
表6-4  克山病病区人群发硒含量检测结果登记表
      省      县      乡      村                                 
	序号
	姓名
	年龄
	发硒（μg/g）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	　
	　
	　


填表单位（公章）：



                     填报日期：
填表人：




                         审核人：

表6-5  克山病患者治疗项目健康状况调查表

项目编号：□□□□□□□□□

（项目编号前六位为县的国家行政区划编码，第七至第九位为病例顺序号。）

一、一般情况

1.1姓名           






1.2出生日期      年     月    日      

1.3年龄      岁 






    1.4性别  ① 男  ② 女


1.5家庭住址        省       县       乡（镇）      行政村      自然村 

1.6现在每年家庭收入      万元



1.7家庭成员数量：      口人

1.8身高           厘米





1.9体重           公斤

1.10收缩压        mmHg（毫米汞柱）


1.11舒张压         mmHg（毫米汞柱）

二、诊断

2.1
克山病类型
（初期）
①慢型

②潜在型

③亚急型

④急型

2.2心功能分级（初期）
①Ⅰ级

②Ⅱ级


③Ⅲ级


④Ⅳ级

2.3 克山病类型（末期）
①慢型

②潜在型

③亚急型

④急型

2.4心功能分级（末期）
①Ⅰ级

②Ⅱ级


③Ⅲ级


④Ⅳ级

三、心电图

3.1心电图诊断结果（初期）：                                           
3.2心电图诊断结果（末期）：                                           
四、X线胸片

4.1
心胸比例（初期）






4.2心胸比例（末期）      
五、劳动能力

5.1初期
①卧床休息 ②简单的活动
③做些家务 ④干较重的农活 ⑤不受影响

5.2末期
①卧床休息 ②简单的活动
③做些家务 ④干较重的农活 ⑤不受影响

六、治疗用药

6.1用药种类：①利尿剂 ②血管紧张素转换酶抑制剂 ③β受体阻滞剂 ④洋地黄类制剂 ⑤血管扩张剂 ⑥其它        。

6.2 是否按时服药



①是

②否

七、疗效观察(末期调查患者)

①病情加重
②无明显变化
 ③好转 
④明显好转

初期调查日期       年    月    日

末期调查日期       年    月    日


填表单位(公章)：                    填报日期：

填表人：                            审核人：
表7-1  小学生碘缺乏病健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

	调查说明：

 1.调查时，请老师回避。

 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。

 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。

 4.在你认为正确的答案上划“√”。


         省         县         乡         学校

年龄         岁，性别         ，班级         
1．人体缺碘的主要危害有哪些？（只选1个答案）

   （1）影响智力和生长发育  （2）腹泻（拉肚子） （3）头痛 （4）不知道

2．预防缺碘最好的方法是什么？（只选1个答案）

    （1）吃肉    （2）吃碘盐   （3）吃蔬菜、水果    （4）吃药   

3．你知道市场上袋装盐上的[image: image1.png]


（亦可使用各省盐袋上的标志）图案是什么含义？（只选1个答案）

（1）没有任何含义   （2）表示是合格碘盐    （3）不知道

4．你是从哪里获得碘缺乏病防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长 （2）学校健康教育课  （3）电视     （4）其他途径
5．你向父母讲过碘缺乏病知识吗？

 （1）讲过   （2）没讲过  

 （3）如讲过，是什么内容，请举例                           

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日
表7-2  小学生饮水型氟中毒健康教育现况调查答卷
（五年级小学生）

	调查说明：

 1.调查时，请老师回避。

 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。

 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。

 4.在你认为正确的答案上划“√”。


         省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级       
1．我们这里流行的地氟病是什么原因引起的？（只选1个答案）
（1）饮用高氟水（2）盐里没有碘 （3）营养不够 （4）不知道 

2．地氟病会对人体造成哪些危害？（只选1个答案）

（1） 心脏病　 （2）氟斑牙、氟骨症　（3）粗脖子 （4）耳聋

3．预防饮水型氟中毒最好的措施是什么？（只选1个答案）

 （1）改水  （2）多吃蔬菜、水果  （3）经常户外运动 （4）吃药  

4．你是从哪里获得饮水型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长   （2）学校健康教育课  （3）电视   （4）其他途径
5．你向父母讲过饮水型氟中毒知识吗？

（1）讲过   （2）没讲过   

（3）如讲过，是什么内容，请举例                           

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表7-3  小学生燃煤污染型氟中毒健康教育现况调查答卷
（五年级小学生）

	调查说明：

 1.调查时，请老师回避。

 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。

 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。

 4.在你认为正确的答案上划“√”。


         省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级       
1、燃煤污染型氟中毒有哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病   （2）氟斑牙、氟骨症  （3）拉肚子   （4）不知道

2、如何预防燃煤污染型氟中毒？（只选1个答案）

（1）改水   （2）改变敞烧炉灶的习惯、烟囱出屋  （3）不知道

3．避免食用的玉米和辣椒遭受煤烟污染的方法是：（可选多个答案）
（1）不用敞煤火烘烤  （2）利用太阳晒干  （3）干燥后的食物，用箱、袋、仓保存 （4）烹调前一定要淘洗干净  （5）不知道
4．你是从哪里获得燃煤污染型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长   （2）学校健康教育课  （3）电视   （4）其他途径

5．你向父母讲过燃煤污染型氟中毒知识吗？

 （1）讲过   （2）没讲过

（3）如讲过，是什么内容，请举例                          

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日
表7-4  小学生饮水型砷中毒健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

	调查说明：

 1.调查时，请老师回避。

 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。

 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。

 4.在你认为正确的答案上划“√”。


         省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级       
1．你知道地方性砷中毒是什么原因引起的？（只选1个答案）
（1）饮用高砷水  （2）盐里没有碘  （3）营养不够  （4）不知道 

1．饮水中含砷量高，有哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病 （2）皮肤过度角化、皮肤癌 （3）身材矮小（4）不知道

3．如何预防饮水型砷中毒？（只选1个答案）

（1）改水 （2）改炉改灶 （3）多吃蔬菜水果 （4）经常活动

4．你是从哪里获得饮水型砷中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长  （2）学校健康教育课  （3）电视、广播    （4）其他途径
5. 你向父母讲过饮水型砷中毒中毒知识吗？

 （1）讲过   （2）没讲过  

 （3）如讲过，是什么内容，请举例                           

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表7-5  小学生燃煤污染型砷中毒健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

	调查说明：

 1.调查时，请老师回避。

 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。

 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。

 4.在你认为正确的答案上划“√”。


         省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级       
1．燃煤污染型砷中毒会造成哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病 （2）皮肤过度角化、皮肤癌  （3）身材矮小　（4）不知道

2．如何预防燃煤污染型砷中毒（可选多个答案）

（1）改水 （2）不使用高砷煤 （3）改变敞烧炉灶的习惯、烟囱出屋 

（4）不知道

3．避免食用的玉米和辣椒遭受煤烟污染的方法是：（可选多个答案）
（1）不用敞煤火烘烤 （2）利用太阳晒干 （3）干燥后的食物，用箱、袋、仓保存 （4）烹调前一定要淘洗干净 （5）不知道 
4．你是从哪里获得地方性砷中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长   （2）学校健康教育课   （3）电视   （4）其他途径
5. 你向父母讲过燃煤污染型砷中毒知识吗？

 （1）讲过  （2）没讲过 

 （3）如讲过，是什么内容，请举例                           

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表7-6  家庭主妇碘缺乏病健康教育现况调查问卷
（18－40岁育龄妇女）

	入户调查说明：

1.采用调查员入户询问的方式进行。

2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。

3.调查结束后，向群众宣传正确答案。


        省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业           

文化程度：①没上过学    ②小学    ③初中    ④高中    ⑤大专及以上　

1．人体缺碘的最主要危害是什么？（只选一个答案）

（1）影响智力和生长发育  （2）腹泻（拉肚子） （3）头痛  （4）不知道

2．预防缺碘最好的方法是什么？（只选1个答案）

（1）吃肉  （2）吃碘盐  （3）吃蔬菜、水果   （4）吃药  （5）不知道

3．你知道市场的袋装盐上有图案[image: image2.png]


是什么含义吗？（只选1个答案）

（1）没有任何含义  （2）表示是合格碘盐   （3）不知道

4．你是从哪里获得碘缺乏病知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播 

（6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸   （9）商店（食杂店） （10）学校

（11）其他

碘盐半定量检测结果：      （1）有碘食盐  （2）无碘食盐
调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日
表7-7  家庭主妇饮水型氟中毒健康教育现况调查问卷
（家庭主妇）

	入户调查说明：

1.采用调查员入户询问的方式进行。

2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。

3.调查结束后，向群众宣传正确答案。


        省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业          

文化程度：①没上过学   ②小学   ③初中    ④高中   ⑤大专及以上　

1．我们这里流行的地氟病是什么原因引起的？（只选1个答案）
（1）饮用高氟水 （2）盐里没有碘 （3）营养不够 （4）不知道。

2．地氟病会对人体造成哪些危害？（只选1个答案）

（1） 心脏病　 （2）氟斑牙、氟骨症　（3）粗脖子 （4）耳聋

3．预防饮水型氟中毒最好的措施是什么？（只选1个答案）

（1）改水  （2）多吃蔬菜、水果  （3）经常户外运动   （4）吃药  

4. 你是从哪里获得饮水型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播 

    （6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸  （9）水站（管水员） （10）学校

（11）其他

5．你家饮用什么水？

（1）自来水  （2）压把井水 （3）窖水  （4）其他

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表7-8  家庭主妇燃煤污染型氟中毒健康教育现况调查问卷
（家庭主妇）

	入户调查说明：

1.采用调查员入户询问的方式进行。

2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。

3.调查结束后，向群众宣传正确答案。


        省        县        乡        村

 姓名        ，年龄    岁 ，职业          

 文化程度：①没上过学   ②小学   ③初中    ④高中   ⑤大专及以上　

1、燃煤污染型氟中毒会造成哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病    （2）氟斑牙、氟骨症     （3）拉肚子  （4）不知道

2、如何预防燃煤污染型氟中毒？（只选1个答案）

（1）改水    （2）改变敞烧炉灶的习惯、烟囱出屋  （3）不知道

3．避免食用的玉米和辣椒遭受煤烟污染的方法是：（可选多个答案）
（1）不用敞煤火烘烤 （2）利用太阳晒干 （3）干燥后的食物，用箱、袋、仓保存 （4）烹调前一定要淘洗干净  （5）不知道

4. 你是从哪里获得燃煤污染型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播 

（6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸  （9）改炉改灶安装和维护人员

（10）学校   （11）其他

5．你家使用什么炉灶？

（1）烟囱出屋的炉灶  （2）无烟囱炉灶

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表7-9  家庭主妇饮水型砷中毒健康教育现况调查问卷

（家庭主妇）

	入户调查说明：

1.采用调查员入户询问的方式进行。

2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。

3.调查结束后，向群众宣传正确答案。


        省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业          

文化程度：①没上过学    ②小学     ③初中     ④高中   ⑤大专及以上　

1．你知道地方性砷中毒是什么原因引起的？（只选1个答案）
（1）饮用高砷水 （2）盐里没有碘 （3）营养不够 （4）不知道 

2．饮水中含砷量高，有哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病 （2）皮肤过度角化、皮肤癌；（3）身材矮小（4）不知道

3．如何预防饮水型砷中毒？（只选1个答案）

（1）改水  （2）改炉改灶 （3）经常活动 （4）多吃水果蔬菜

4. 你是从哪里获得饮水型砷中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子   （2）医生   （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播； 

（6）宣传栏    （7）宣传单    （8）报纸    （9）水站（管水员） 

（10）学校   （11）其他

5．你家饮用什么水？

（1）自来水  （2）压把井水 （3）窖水 （4）其他

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表7-10  家庭主妇燃煤污染型砷中毒健康教育现况调查问卷

（家庭主妇）

	入户调查说明：

1.采用调查员入户询问的方式进行。

2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。

3.调查结束后，向群众宣传正确答案。


        省        县        乡        村

 姓名        ，年龄    岁 ，职业          

 文化程度：①没上过学    ②小学     ③初中     ④高中   ⑤大专及以上　

1．燃煤污染型砷中毒会造成哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病（2）皮肤过度角化、皮肤癌（3）拉肚子　（4）身材矮小

2．如何预防燃煤污染型砷中毒？（可选多个答案）

（1） 改水    （2）不是用高砷煤     （3）改变敞烧炉灶的习惯、烟囱出屋   （4）不知道

3．避免食用的玉米和辣椒遭受煤烟污染的方法是：（可选多个答案）
（1）不用敞煤火烘烤 （2）利用太阳晒干 （3）干燥后的食物，用箱、袋、仓保存 （4）烹调前一定要淘洗干净 （5）不知道 
4.你是从哪里获得燃煤污染型砷中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播 

（6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸  （9）改炉改灶安装和维护人员

（10）学校   （11）其他

5. 你家使用什么炉灶？

（1）烟囱出屋的炉灶  （2）无烟囱炉灶

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表7-11  目标人群地方病防治知识问卷（基线调查）统计表

        省        市                                                                         病种：          
	项目县名
	五年级小学生
	家庭主妇

	
	学校名称
	调查人数(人)
	每人应答问题数
	正确答题数之和
	知晓率

（%）
	乡(镇)名
	村名
	调查人数(人)
	每人应答问题数
	正确答题数之和
	知晓率

（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1. 表7－（1－11）调查结果统计方法：防治知识知晓率＝[被调查者正确答题数之和 /（调查人数×每人应答问题数）]×100%。
           2. 知晓率统计只用第1、第2、第3题统计，第4、第5题不做知晓率统计。
填表单位（公章）：
                     填报日期：                         填表人：
          审核人： 
表7-12  开展地方病健康教育活动汇总表

       省        市                                         

	项目

县名
	病种
	电视播放
	广播

次数
	报刊发表篇数
	发放健康教育资料
	宣传栏
	张贴悬挂标语
	宣传咨询活动
	家庭主妇培训
	小学校健康教育

	
	
	科普节目次数
	公益广告次数
	
	
	影像光盘 (盘)
	宣传画

(张)
	宣传单 (张)
	手册(册)
	折页(册)
	丛书

(册)
	乡数
	期数
	乡数
	村数
	条数
	乡数
	次数
	乡数
	村数
	人数
	学校数（所）
	人数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（公章）：



              填报日期：                            填表人：             审核人
表7-13  目标人群地方病防治知识问卷（效果评价调查）统计表

            省           市                                                                         病种：        

	项目县名
	五年级小学生
	家庭主妇

	
	学校名称
	调查人数(人)
	每人应答问题数
	正确答题数之和
	知晓率

（%）
	乡(镇)名
	村名
	调查人数(人)
	每人应答问题数
	正确答题数之和
	知晓率

（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：调查结果统计方法同表7-11。
         填表单位（公章）：



              填报日期：                            填表人：             审核人:
表8-1  专业人员岗位培训班基本情况

        省

	序号
	培训班名称
	培训时间
	培训地点
	应培训人数(人)
	实际培训人数(人)
	培训内容
	是否属于继续教育项目
	学分

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（公章）：



                     填报日期：

填表人：




                         审核人：
表8-2  授课教师情况汇总表

　　培训班名称：

　　








举办单位：




　　举办时间：
年  月  日—----    年  月  日
　　　　　　　　举办地点：


	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	职称
	学历
	工作单位
	授课内容
	学时数
	学员评价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：学员评价填写优、良、中、差

填表单位（公章）：



                     填报日期：

填表人：




                         审核人：

表8-3  学员情况汇总表

　　培训班名称：










　　举办单位：




　　举办时间：
年  月  日—    年  月  日
　　　　　　　　举办地点：


	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	职称
	学历
	工作单位
	成绩
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（公章）：



                     填报日期：

填表人：




                         审核人：

表9-1  县级采购仪器情况登记表

       省

	序号
	市
	县
	心电图仪
	X线机

	
	
	
	生产商
	型号
	价格（元）
	数量（台）
	生产商
	型号
	价格（元）
	数量（台）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（公章）：



                     填报日期：

填表人：




                         审核人：

表9-2  地市级采购仪器情况登记表

        省

	序号
	市
	B超仪
	尿碘检测设备

	
	
	生产商
	型号
	价格（元）
	数量（台）
	设备名称
	型号
	价格（元）
	数量

（台/套）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（公章）：



                     填报日期：

填表人：




                         审核人：
表9-3  省级采购仪器情况登记表

        省

	序号
	仪器名称
	型号
	主要技术指标
	生产厂商
	价格 

（元）
	数量（台）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填表单位（公章）：



                     填报日期：

填表人：




                         审核人：
附件1

大骨节病疗效观察方法

                                ——Lequesne指数评分标准

1．膝关节休息痛

正常为0分；轻度、不影响工作为1分；较重、不影响睡眠为2分；重、影响睡眠为3分。

2．膝关节运动痛

正常为0分；上下楼（坡）有疼痛、屈伸无影响为1分；上下楼（坡）、下蹲有疼痛为2分；行走时疼痛为3分。

3．压痛

正常为0分；重压时疼痛为1分；中度压力疼痛为2分；轻压疼痛为3分。

4．肿胀

正常为0分；稍肿、膝眼清楚为1分；软组织肿胀、膝眼不太清楚为2分；膝眼不清、浮骸试验(+)为3分。

5．晨僵

正常为0分；屈伸僵硬但很快恢复(<10min)为1分；僵硬、短时可恢复(10～30min)为2分；僵硬、较长时间才恢复(>30min)为3分。

6．行走能力

没有限制为0分；步行超过1km，但受限制为1分；步行大约1km或15 min为2分；步行500～900m或8～15 min为3分；步行300～500m为4分；步行100～300m为5分；步行少于100m为6分；使用单拐加1分；使用双拐加2分。

附件2

克山病病例搜索方法
为在病情不清的县选择符合病情监测需要的监测点，需进行病例搜索。根据搜查结果选择病情重的村设立监测点。

1. 范围：县医院、中医院、3－5个病区乡镇卫生院及所属病区村卫生所。

2. 方法：查阅县医院、中医院及乡镇卫生院及村卫生所内科、儿科、急诊科近3年出入院登记本、门诊及住院病历，从心脏病病例中搜索可疑克山病病例，县级诊断小组对搜索到的可疑病例进行诊断，填写表6-1。上报核实的克山病病例，填写表6-2。

3. 内容：

1）可疑克山病病例搜索：县疾控专业人员在各级医院相应科室的医生配合下，查阅县医院、中医院、乡镇卫生院及村卫生所的内科、儿科、急诊科近3年内的出入院病案，查找心肌病病例。根据病例的克山病的病史、临床症状和体征、辅助检查结果、居住地等流行病学线索确定可疑克山病病例。

2）病例核实诊断：项目县卫生行政部门组织成立县级克山病诊断专家组，成员由县级防控部门和临床医疗机构内科、儿科、急诊科的主治医师以上专家组成。首先，县级专家组对可疑克山病病例进行鉴别诊断，排除冠心病、原发性高血压、风心病、肺源性心脏病、心脏瓣膜病、先天性心脏病等其他心血管疾病；其次，需要时，对病例进行临床检查，获取诊断克山病的依据；最后，根据《克山病诊断标准GB 17021》对克山病病例进行诊断，对确诊的克山病病例进行分型，填写表6-1，病例核实结果填写表6-2，上报省级地方病防控机构。省级防控单位负责病例搜索的督导检查，并对部分病区的克山病病例进行抽查核实。省级专家组成员由防控部门和省级医院内科、儿科、急诊科的副主任医师以上专家组成，对县级单位核实过的部分病例进行再核实，并补充填写表6-2。






PAGE  
25

